## LYR Escombros
Anexo N°2, Matriz de Identificación de peligros y evaluación de riesgos (IPER)
CÓDIGO IPER | [5 empty] | NÚMERO DE TRABAJADORES |  |  |  | FECHA ACTUALIZACIÓN
FOLIO IPER | [5 empty] | NÚMERO DE TRABAJADORES HOMBRES |  |  |  | NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL
RUT EMPLEADOR | [5 empty] | NÚMERO DE TRABAJADORES MUJERES |  |  |  | NOMBRE REVISOR EMPRESA
NOMBRE (RAZÓN SOCIAL) | [5 empty] | NOMBRE CENTRO DE TRABAJO |  |  |  | NOMBRE QUIEN APRUEBA
DIRECCIÓN | [5 empty] | DIRECCIÓN CENTRO DE TRABAJO
COMUNA | [5 empty] | NOMBRE PROCESO (OPERACIONAL/APOYO)
CÓDIGO CIIU | [5 empty] | FECHA ELABORACIÓN MATRIZ
EVALUACIÓN DEL RIESGO
ACTIVIDAD |  | TAREA | RUTINARIA /NO RUTINARIA |  | FACTOR DE RIESGO |  | PELIGRO | RIESGO ESPECÍFICO | DAÑO POSIBLE |  | PROBABILIDAD | CONSECUENCIA | MAGNITUD | CLASIFICACIÓN DEL RIESGO | TIPO DE CONTROL | MEDIDA DE CONTROL | ESTA CONTROLADO EL RIESGO? | RESPONSABLE | PLAZOS
Todas las actividades de rehabilitación y reconstrucción |  | Limpieza y remoción de escombos | Sí |  | Factor de riesgo relacionados al ambiente de trabajo |  | Zona de circulación angosta, con presencia de escombros o inestabilidad en superficie. | Caída al mismo nivel (A1) | Contusión o heridas |  | Alta (4) | Alto (4) | 8 | 5 - Intolerable | III Control de ingeniería | Preparación de zonas de circulación de modo que reduzcan condiciones de inestabilidad. | Si | Responsable empresa | Diario
Todas las actividades de rehabilitación y reconstrucción |  | Limpieza y remoción de escombos | Sí |  | Factor de riesgo relacionados al ambiente de trabajo |  | Desnivel en zonas con presencia de escombros o inestabilidad de superficies. | Caída al mismo nivel (A1) | Contusión o heridas |  | Alta (4) | Alto (4) | 8 | 5 - Intolerable | III Control de ingeniería | Asegurar zona de modo de permitir un desplazamiento seguro. | Si | Responsable empresa | Diario
Todas las actividades de rehabilitación y reconstrucción |  | Limpieza y remoción de escombos | Sí |  | Factor de riesgo relacionados al ambiente de trabajo |  | Desnivel en zonas de circulación | Caída al mismo nivel (A1) | Contusión o heridas |  | Alta (4) | Alto (4) | 8 | 5 - Intolerable | III Control de ingeniería | Instalación de rampa y/o elementos de apoyo que permitan un despazamiento seguro. | Si | Responsable empresa | Diario
Todas las actividades de rehabilitación y reconstrucción |  | Limpieza y remoción de escombos | Sí |  | Factor de riesgo relacionados al ambiente de trabajo |  | Vías de circulación no dermarcadas | Caída al mismo nivel (A1) | Contusión o heridas |  | Alta (4) | Alto (4) | 8 | 5 - Intolerable | III Control de ingeniería | Demarcar vías de circulación peatonal de modo de asegurar rutas seguras. | Si | Responsable empresa | Diario
Todas las actividades de rehabilitación y reconstrucción |  | Limpieza y remoción de escombos | Sí |  | Factor de riesgo relacionados al ambiente de trabajo |  | Iluminación inexistente / inadecuada | Caída al mismo nivel (A1) | Contusión o heridas |  | Alta (4) | Alto (4) | 8 | 5 - Intolerable | III Control de ingeniería | Implementación de iluminación adecuada a actividades de limpieza y remoción de escombros. | Si | Responsable empresa | Diario
Todas las actividades de rehabilitación y reconstrucción |  | Limpieza y remoción de escombos | Sí |  | Factor de riesgo relacionados al ambiente de trabajo |  | Otras condiciones inseguras / sub estándar | Caída al mismo nivel (A1) | Contusión o heridas |  | Alta (4) | Alto (4) | 8 | 5 - Intolerable | IV Control Administrativo | Implementación de medidas de abordaje de condiciones inseguras o subestándar en tareas de limpieza y remoción de escombros | Si | Responsable empresa | Diario
Todas las actividades de rehabilitación y reconstrucción |  | Limpieza y remoción de escombos | Sí |  | Factor de riesgo relacionados al ambiente de trabajo |  | Posicionamiento inadecuado para ejecutar la tarea | Caída al mismo nivel (A1) | Contusión o heridas |  | Alta (4) | Alto (4) | 8 | 5 - Intolerable | IV Control Administrativo | Adaptar posicionamiento en puesto de trabajo. | Si | Responsable empresa | Diario
Todas las actividades de rehabilitación y reconstrucción |  | Limpieza y remoción de escombos | Sí |  | Factor de riesgo relacionados al ambiente de trabajo |  | Orden y aseo inexistente o deficiente | Caída al mismo nivel (A1) | Contusión o heridas |  | Alta (4) | Alto (4) | 8 | 5 - Intolerable | IV Control Administrativo | Programa de orden y limpieza en zonas de trabajo donde se realizará remoción de escombros | Si | Responsable empresa | Diario
Todas las actividades de rehabilitación y reconstrucción |  | Limpieza y remoción de escombos | Sí |  | Factor de riesgo relacionado al factor humano |  | Otros actos inseguros / sub estándar | Caída al mismo nivel (A1) | Contusión o heridas |  | Alta (4) | Alto (4) | 8 | 5 - Intolerable | IV Control Administrativo | Elaboración de Procedimiento de Trabajo Seguro | Si | Responsable empresa | Diario
Todas las actividades de rehabilitación y reconstrucción |  | Limpieza y remoción de escombos | Sí |  | Factor de riesgo relacionados al ambiente de trabajo |  | Desnivel en zonas de circulación | Caída a distinto nivel (A2) | Contusión, heridas, politraumatismos, fractura |  | Alta (4) | Alto (4) | 8 | 5 - Intolerable | III Control de ingeniería | Establecer rutas y zonas de circulación libres de obstáculos | Si | Responsable empresa | Diario
Todas las actividades de rehabilitación y reconstrucción |  | Limpieza y remoción de escombos | Sí |  | Factor de riesgo relacionados al ambiente de trabajo |  | Vías de circulación peatonal no dermarcadas | Caída a distinto nivel (A2) | Contusión, heridas, politraumatismos, fractura |  | Alta (4) | Alto (4) | 8 | 5 - Intolerable | III Control de ingeniería | Demarcar vías de circulación peatonal señalizando riesgos asociados | Si | Responsable empresa | Diario
Todas las actividades de rehabilitación y reconstrucción |  | Limpieza y remoción de escombos | Sí |  | Factor de riesgo relacionados al ambiente de trabajo |  | Otras condiciones inseguras / sub estándar | Caída a distinto nivel (A2) | Contusión, heridas, politraumatismos, fractura |  | Alta (4) | Alto (4) | 8 | 5 - Intolerable | III Control de ingeniería | Implementación de medidas de abordaje de condiciones inseguras o subestándar | Si | Responsable empresa | Diario
Todas las actividades de rehabilitación y reconstrucción |  | Limpieza y remoción de escombos | Sí |  | Factor de riesgo relacionados al ambiente de trabajo |  | Iluminación inexistente / inadecuada | Caída a distinto nivel (A2) | Contusión, heridas, politraumatismos, fractura |  | Alta (4) | Alto (4) | 8 | 5 - Intolerable | III Control de ingeniería | Implementación de iluminación adecuada a actividades de limpieza y remoción de escombros. | Si | Responsable empresa | Diario
Todas las actividades de rehabilitación y reconstrucción |  | Limpieza y remoción de escombos | Sí |  | Factor de riesgo relacionado al factor humano |  | Posicionamiento inadecuado para ejecutar la tarea | Caída a distinto nivel (A2) | Contusión, heridas, politraumatismos, fractura |  | Alta (4) | Alto (4) | 8 | 5 - Intolerable | IV Control Administrativo | Adaptar posicionamiento para la limpieza y remoción de escombros | Si | Responsable empresa | Diario
Todas las actividades de rehabilitación y reconstrucción |  | Limpieza y remoción de escombos | Sí |  | Factor de riesgo relacionado al factor humano |  | Distracción, falta de concentración / coordinación | Caída a distinto nivel (A2) | Contusión, heridas, politraumatismos, fractura |  | Alta (4) | Alto (4) | 8 | 5 - Intolerable | IV Control Administrativo | Capacitar a los trabajadores para que reconozcan riesgos asociados a limpieza y remoción de escombros | Si | Responsable empresa | Diario
Todas las actividades de rehabilitación y reconstrucción |  | Limpieza y remoción de escombos | Sí |  | Factor de riesgo relacionado al factor humano |  | No seguir procedimientos o instructivos de trabajo | Caída a distinto nivel (A2) | Contusión, heridas, politraumatismos, fractura |  | Alta (4) | Alto (4) | 8 | 5 - Intolerable | IV Control Administrativo | Capacitar a los trabajadores para que reconozcan riesgos asociados a desarrollar acciones de acuerdo a procedimientos o instructivos de trabajo | Si | Responsable empresa | Diario
Todas las actividades de rehabilitación y reconstrucción |  | Limpieza y remoción de escombos | Sí |  | Factor de riesgo relacionado al factor humano |  | Otros actos inseguros / sub estándar | Caída a distinto nivel (A2) | Contusión, heridas, politraumatismos, fractura |  | Alta (4) | Alto (4) | 8 | 5 - Intolerable | IV Control Administrativo | Elaboración de Procedimiento de Trabajo Seguro | Si | Responsable empresa | Diario
Todas las actividades de rehabilitación y reconstrucción |  | Limpieza y remoción de escombos | Sí |  | Factor de riesgo relacionados al ambiente de trabajo |  | Sistema de advertencia / señalización inexistente o inadecuado | Caída a distinto nivel (A2) | Contusión, heridas, politraumatismos, fractura |  | Alta (4) | Alto (4) | 8 | 5 - Intolerable | IV Control Administrativo | Programa de señalización frente a riesgos por escombros | Si | Responsable empresa | Diario
Todas las actividades de rehabilitación y reconstrucción |  | Limpieza y remoción de escombos | Sí |  | Factor de riesgo relacionados al ambiente de trabajo |  | Orden y aseo inexistente o deficiente | Caída a distinto nivel (A2) | Contusión, heridas, politraumatismos, fractura |  | Alta (4) | Alto (4) | 8 | 5 - Intolerable | IV Control Administrativo | Programa de orden y limpieza en zonas de trabajo donde se realizará remoción de escombros | Si | Responsable empresa | Diario
Todas las actividades de rehabilitación y reconstrucción |  | Limpieza y remoción de escombos | Sí |  | Factor de riesgo relacionados al ambiente de trabajo |  | Desnivel en zonas de circulación | Caída de altura (A3) | Contusión, heridas, politraumatismos, fractura, muerte |  | Alta (4) | Alto (4) | 8 | 5 - Intolerable | III Control de ingeniería | Establecer rutas y zonas de circulación libres de obstáculos | Si | Responsable empresa | Diario
Todas las actividades de rehabilitación y reconstrucción |  | Limpieza y remoción de escombos | Sí |  | Factor de riesgo relacionados al ambiente de trabajo |  | Vías de circulación peatonal no dermarcadas | Caída de altura (A3) | Contusión, heridas, politraumatismos, fractura, muerte |  | Alta (4) | Alto (4) | 8 | 5 - Intolerable | III Control de ingeniería | Demarcar vías de circulación peatonal señalizando riesgos asociados | Si | Responsable empresa | Diario
Todas las actividades de rehabilitación y reconstrucción |  | Limpieza y remoción de escombos | Sí |  | Factor de riesgo relacionados al ambiente de trabajo |  | Iluminación inexistente / inadecuada | Caída de altura (A3) | Contusión, heridas, politraumatismos, fractura, muerte |  | Alta (4) | Alto (4) | 8 | 5 - Intolerable | III Control de ingeniería | Implementación de iluminación adecuada a actividades de limpieza y remoción de escombros. | Si | Responsable empresa | Diario
Todas las actividades de rehabilitación y reconstrucción |  | Limpieza y remoción de escombos | Sí |  | Factor de riesgo relacionados al ambiente de trabajo |  | Otras condiciones inseguras / sub estándar | Caída de altura (A3) | Contusión, heridas, politraumatismos, fractura, muerte |  | Alta (4) | Alto (4) | 8 | 5 - Intolerable | III Control de ingeniería | Implementación de medida de abordaje de condiciones inseguras o subestándar | Si | Responsable empresa | Diario
Todas las actividades de rehabilitación y reconstrucción |  | Limpieza y remoción de escombos | Sí |  | Factor de riesgo relacionado al factor humano |  | Posicionamiento inadecuado para ejecutar la tarea | Caída de altura (A3) | Contusión, heridas, politraumatismos, fractura, muerte |  | Alta (4) | Alto (4) | 8 | 5 - Intolerable | IV Control Administrativo | Adaptar posicionamiento para la limpieza y remoción de escombros | Si | Responsable empresa | Diario
Todas las actividades de rehabilitación y reconstrucción |  | Limpieza y remoción de escombos | Sí |  | Factor de riesgo relacionado al factor humano |  | Distracción, falta de concentración / coordinación | Caída de altura (A3) | Contusión, heridas, politraumatismos, fractura, muerte |  | Alta (4) | Alto (4) | 8 | 5 - Intolerable | IV Control Administrativo | Capacitar a los trabajadores para que reconozcan riesgos asociados a limpieza y remoción de escombros | Si | Responsable empresa | Diario
Todas las actividades de rehabilitación y reconstrucción |  | Limpieza y remoción de escombos | Sí |  | Factor de riesgo relacionado al factor humano |  | No seguir procedimientos o instructivos de trabajo | Caída de altura (A3) | Contusión, heridas, politraumatismos, fractura, muerte |  | Alta (4) | Alto (4) | 8 | 5 - Intolerable | IV Control Administrativo | Capacitar a los trabajadores para que reconozcan riesgos asociados a desarrollar acciones de acuerdo a procedimientos o instructivos de trabajo | Si | Responsable empresa | Diario
Todas las actividades de rehabilitación y reconstrucción |  | Limpieza y remoción de escombos | Sí |  | Factor de riesgo relacionado al factor humano |  | Otros actos inseguros / sub estándar | Caída de altura (A3) | Contusión, heridas, politraumatismos, fractura, muerte |  | Alta (4) | Alto (4) | 8 | 5 - Intolerable | IV Control Administrativo | Elaboración de Procedimiento de Trabajo Seguro | Si | Responsable empresa | Diario
Todas las actividades de rehabilitación y reconstrucción |  | Limpieza y remoción de escombos | Sí |  | Factor de riesgo relacionados al ambiente de trabajo |  | Sistema de advertencia / señalización inexistente o inadecuado | Caída de altura (A3) | Contusión, heridas, politraumatismos, fractura, muerte |  | Alta (4) | Alto (4) | 8 | 5 - Intolerable | IV Control Administrativo | Programa de señalización frente a riesgos por escombros | Si | Responsable empresa | Diario
Todas las actividades de rehabilitación y reconstrucción |  | Limpieza y remoción de escombos | Sí |  | Factor de riesgo relacionados al ambiente de trabajo |  | Orden y aseo inexistente o deficiente | Caída de altura (A3) | Contusión, heridas, politraumatismos, fractura, muerte |  | Alta (4) | Alto (4) | 8 | 5 - Intolerable | IV Control Administrativo | Programa de orden y limpieza en zonas de trabajo donde se realizará remoción de escombros | Si | Responsable empresa | Diario
Todas las actividades de rehabilitación y reconstrucción |  | Limpieza y remoción de escombos | Sí |  | Factor de riesgo relacionado al factor humano |  | No utilización o uso inadecuado del EPP | Caída de altura (A3) | Contusión, heridas, politraumatismos, fractura, muerte |  | Alta (4) | Alto (4) | 8 | 5 - Intolerable | V Uso de Elementos de protección personal | Capacitar a los trabajadores para uso adecuado de EPP | Si | Responsable empresa | Diario
Todas las actividades de rehabilitación y reconstrucción |  | Limpieza y remoción de escombos | Sí |  | Factor de riesgo relacionados al ambiente de trabajo |  | Epp faltante, inadecuado, deteriorado | Caída de altura (A3) | Contusión, heridas, politraumatismos, fractura, muerte |  | Alta (4) | Alto (4) | 8 | 5 - Intolerable | V Uso de Elementos de protección personal | Entrega de EPP adecuados al puesto de trabajo (casco, lentes, guantes, calzado de seguridad, chaleco reflectante) | Si | Responsable empresa | Diario
Todas las actividades de rehabilitación y reconstrucción |  | Limpieza y remoción de escombos | Sí |  | Factor de riesgo relacionados al ambiente de trabajo |  | Derrumbe de estructuras metálicas o madera. | Atrapamiento (B1) | Traumatismo por atrapamiento, cortes, heridas, muertes por desplome de estructura |  | Alta (4) | Alto (4) | 8 | 5 - Intolerable | III Control de ingeniería | Análisis de riesgo por profesional especialista e instalación de protecciones o barreras que eviten derrumbe. | Si | Responsable empresa | Diario
Todas las actividades de rehabilitación y reconstrucción |  | Limpieza y remoción de escombos | Sí |  | Factor de riesgo relacionado a máquinas herramientas y equipos |  | Protecciones y barreras inexistentes, insuficientes o inadecuadas | Atrapamiento (B1) | Micro traumatismo por atrapamiento, cortes, heridas, muertes por desplome de estructura |  | Alta (4) | Alto (4) | 8 | 5 - Intolerable | III Control de ingeniería | Instalación de protecciones o barreras que eviten atrapamiento | Si | Responsable empresa | Diario
Todas las actividades de rehabilitación y reconstrucción |  | Limpieza y remoción de escombos | Sí |  | Factor de riesgo relacionado a máquinas herramientas y equipos |  | Herramienta, equipo, maquinaria defectuosa o sub estándar | Atrapamiento (B1) | Micro traumatismo por atrapamiento, cortes, heridas, muertes por desplome de estructura |  | Alta (4) | Alto (4) | 8 | 5 - Intolerable | III Control de ingeniería | Programa de mantenimiento preventivo de herramientas, equipos, maquinarias e instalaciones | Si | Responsable empresa | Diario
Todas las actividades de rehabilitación y reconstrucción |  | Limpieza y remoción de escombos | Sí |  | Factor de riesgo relacionado a máquinas herramientas y equipos |  | Iluminación inexistente / inadecuada | Atrapamiento (B1) | Micro traumatismo por atrapamiento, cortes, heridas, muertes por desplome de estructura |  | Alta (4) | Alto (4) | 8 | 5 - Intolerable | III Control de ingeniería | Implementación de iluminación adecuada a actividades de limpieza y remoción de escombros. | Si | Responsable empresa | Diario
Todas las actividades de rehabilitación y reconstrucción |  | Limpieza y remoción de escombos | Sí |  | Factor de riesgo relacionado a máquinas herramientas y equipos |  | Otras condiciones inseguras / sub estándar | Atrapamiento (B1) | Micro traumatismo por atrapamiento, cortes, heridas, muertes por desplome de estructura |  | Alta (4) | Alto (4) | 8 | 5 - Intolerable | III Control de ingeniería | Implementación de medida de abordaje de condiciones inseguras o subestándar | Si | Responsable empresa | Diario
Todas las actividades de rehabilitación y reconstrucción |  | Limpieza y remoción de escombos | Sí |  | Factor de riesgo relacionado al factor humano |  | Uso inadecuado de equipo, herramienta, maquinaria, vehículo | Atrapamiento (B1) | Micro traumatismo por atrapamiento, cortes, heridas, muertes por desplome de estructura |  | Alta (4) | Alto (4) | 8 | 5 - Intolerable | IV Control Administrativo | Programa Preventivo de Seguridad en Máquinas,. Equipos y Herramientas Motrices | Si | Responsable empresa | Diario
Todas las actividades de rehabilitación y reconstrucción |  | Limpieza y remoción de escombos | Sí |  | Factor de riesgo relacionado al factor humano |  | Posicionamiento inadecuado para ejecutar la tarea | Atrapamiento (B1) | Micro traumatismo por atrapamiento, cortes, heridas, muertes por desplome de estructura |  | Alta (4) | Alto (4) | 8 | 5 - Intolerable | IV Control Administrativo | Adaptación de puesto de trabajo asociado a tarea de limpieza y remoción de escombros | Si | Responsable empresa | Diario
Todas las actividades de rehabilitación y reconstrucción |  | Limpieza y remoción de escombos | Sí |  | Factor de riesgo relacionado al factor humano |  | Distracción, falta de concentración / coordinación | Atrapamiento (B1) | Micro traumatismo por atrapamiento, cortes, heridas, muertes por desplome de estructura |  | Alta (4) | Alto (4) | 8 | 5 - Intolerable | IV Control Administrativo | Capacitar a los trabajadores para que reconozcan riesgos asociados a limpieza y remoción de escombros | Si | Responsable empresa | Diario
Todas las actividades de rehabilitación y reconstrucción |  | Limpieza y remoción de escombos | Sí |  | Factor de riesgo relacionado al factor humano |  | No seguir procedimientos o instructivos de trabajo | Atrapamiento (B1) | Micro traumatismo por atrapamiento, cortes, heridas, muertes por desplome de estructura |  | Alta (4) | Alto (4) | 8 | 5 - Intolerable | IV Control Administrativo | Capacitar a los trabajadores para que reconozcan riesgos asociados a desarrollar acciones de acuerdo a procedimientos o instructivos de trabajo | Si | Responsable empresa | Diario
Todas las actividades de rehabilitación y reconstrucción |  | Limpieza y remoción de escombos | Sí |  | Factor de riesgo relacionado al factor humano |  | Otros actos inseguros / sub estándar | Atrapamiento (B1) | Micro traumatismo por atrapamiento, cortes, heridas, muertes por desplome de estructura |  | Alta (4) | Alto (4) | 8 | 5 - Intolerable | IV Control Administrativo | Elaboración de Procedimiento de Trabajo Seguro | Si | Responsable empresa | Diario
Todas las actividades de rehabilitación y reconstrucción |  | Limpieza y remoción de escombos | Sí |  | Factor de riesgo relacionado al factor humano |  | Carga de escombros excesiva o mal estibada | Caída de objetos (B2) | Contusiones, heridas, politraumatismos, aplastamiento, muerte |  | Alta (4) | Alto (4) | 8 | 5 - Intolerable | IV Control Administrativo | Planificación en estiba de carga | Si | Responsable empresa | Diario
Todas las actividades de rehabilitación y reconstrucción |  | Limpieza y remoción de escombos | Sí |  | Factor de riesgo relacionado al factor humano |  | Carga de escombros excesiva o fijación deficiente en gancho de izaje | Caída de objetos (B2) | Contusiones, heridas, politraumatismos, aplastamiento, muerte |  | Alta (4) | Alto (4) | 8 | 5 - Intolerable | IV Control Administrativo | Planificación en estiba de carga que incluya fijación segura de ganchos de izaje | Si | Responsable empresa | Diario
Todas las actividades de rehabilitación y reconstrucción |  | Limpieza y remoción de escombos | Sí |  | Factor de riesgo relacionado a materias primas y sustancias |  | Herramienta, equipo, maquinaria defectuosa o sub estándar | Caída de objetos (B2) | Contusiones, heridas, politraumatismos, aplastamiento, muerte |  | Alta (4) | Alto (4) | 8 | 5 - Intolerable | III Control de ingeniería | Programa de mantenimiento preventivo de herramientas, equipos y maquinarias | Si | Responsable empresa | Diario
Todas las actividades de rehabilitación y reconstrucción |  | Limpieza y remoción de escombos | Sí |  | Factor de riesgo relacionados al ambiente de trabajo |  | Cortes y/o punzaciones generadas por objetos cortantes, punzantes y/o abrasivos como techumbre, estructuras, entre otros. | Cortes por objetos herramientas cortopunzantes (B3) | Corte, amputaciones, perdida de miembros, tétano |  | Alta (4) | Alto (4) | 8 | 5 - Intolerable | IV Control Administrativo | Evaluación inicial de estructura y entrega de EPP adecuados al puesto de trabajo (casco, lentes, guantes, calzado de seguridad, chaleco reflectante) | Si | Responsable empresa | Diario
Todas las actividades de rehabilitación y reconstrucción |  | Limpieza y remoción de escombos | Sí |  | Factor de riesgo relacionado al factor humano |  | Uso inadecuado de equipo, herramienta, maquinaria, vehículo | Cortes por objetos herramientas cortopunzantes (B3) | Corte, amputaciones, perdida de miembros, tétano |  | Alta (4) | Alto (4) | 8 | 5 - Intolerable | IV Control Administrativo | Programa Preventivo de Seguridad en Máquinas,. Equipos y Herramientas Motrices | Si | Responsable empresa | Diario
Todas las actividades de rehabilitación y reconstrucción |  | Limpieza y remoción de escombos | Sí |  | Factor de riesgo relacionado al factor humano |  | Distracción, falta de concentración / coordinación | Cortes por objetos herramientas cortopunzantes (B3) | Corte, amputaciones, perdida de miembros, tétano |  | Alta (4) | Alto (4) | 8 | 5 - Intolerable | IV Control Administrativo | Capacitar a los trabajadores para que reconozcan riesgos asociados a limpieza y remoción de escombros | Si | Responsable empresa | Diario
Todas las actividades de rehabilitación y reconstrucción |  | Limpieza y remoción de escombos | Sí |  | Factor de riesgo relacionado al factor humano |  | No seguir procedimientos o instructivos de trabajo | Cortes por objetos herramientas cortopunzantes (B3) | Corte, amputaciones, perdida de miembros, tétano |  | Alta (4) | Alto (4) | 8 | 5 - Intolerable | IV Control Administrativo | Capacitar a los trabajadores para que reconozcan riesgos asociados a desarrollar acciones de acuerdo a procedimientos o instructivos de trabajo | Si | Responsable empresa | Diario
Todas las actividades de rehabilitación y reconstrucción |  | Limpieza y remoción de escombos | Sí |  | Factor de riesgo relacionado al factor humano |  | Otros actos inseguros / sub estándar | Cortes por objetos herramientas cortopunzantes (B3) | Corte, amputaciones, perdida de miembros, tétano |  | Alta (4) | Alto (4) | 8 | 5 - Intolerable | IV Control Administrativo | Elaboración de Procedimiento de Trabajo Seguro | Si | Responsable empresa | Diario
Todas las actividades de rehabilitación y reconstrucción |  | Limpieza y remoción de escombos | Sí |  | Factor de riesgo relacionado a máquinas herramientas y equipos |  | Herramienta, equipo, maquinaria defectuosa o sub estándar | Cortes por objetos herramientas cortopunzantes (B3) | Corte, amputaciones, perdida de miembros, tétano |  | Alta (4) | Alto (4) | 8 | 5 - Intolerable | III Control de ingeniería | Programa de mantenimiento preventivo de herramientas, equipos y maquinarias | Si | Responsable empresa | Diario
Todas las actividades de rehabilitación y reconstrucción |  | Limpieza y remoción de escombos | Sí |  | Factor de riesgo relacionado al factor humano |  | Uso inadecuado de equipo, herramienta, maquinaria, vehículo | Cortes por objetos herramientas cortopunzantes (B3) | Corte, amputaciones, perdida de miembros, tétano |  | Alta (4) | Alto (4) | 8 | 5 - Intolerable | IV Control Administrativo | Programa Preventivo de Seguridad en Máquinas,. Equipos y Herramientas Motrices | Si | Responsable empresa | Diario
Todas las actividades de rehabilitación y reconstrucción |  | Limpieza y remoción de escombos | Sí |  | Factor de riesgo relacionado al factor humano |  | No utilización o uso inadecuado del EPP | Cortes por objetos herramientas cortopunzantes (B3) | Corte, amputaciones, perdida de miembros, tétano |  | Alta (4) | Alto (4) | 8 | 5 - Intolerable | V Uso de Elementos de protección personal | Capacitar a los trabajadores para uso adecuado de EPP | Si | Responsable empresa | Diario
Todas las actividades de rehabilitación y reconstrucción |  | Limpieza y remoción de escombos | Sí |  | Factor de riesgo relacionado al ambiente de trabajo |  | Epp faltante, inadecuado, deteriorado | Cortes por objetos herramientas cortopunzantes (B3) | Corte, amputaciones, perdida de miembros, tétano |  | Alta (4) | Alto (4) | 8 | 5 - Intolerable | V Uso de Elementos de protección personal | Entrega de EPP adecuados al puesto de trabajo (casco, lentes, guantes, calzado de seguridad, chaleco reflectante) | Si | Responsable empresa | Diario
Todas las actividades de rehabilitación y reconstrucción |  | Limpieza y remoción de escombos | Sí |  | Factor de riesgo relacionado al ambiente de trabajo |  | Iluminación inexistente / inadecuada | Choque contra objetos (B4) | Contusión, heridas, politraumatismos |  | Alta (4) | Alto (4) | 8 | 5 - Intolerable | III Control de ingeniería | Implementación iluminación adecuada a los puestos de trabajo | Si | Responsable empresa | Diario
Todas las actividades de rehabilitación y reconstrucción |  | Limpieza y remoción de escombos | Sí |  | Factor de riesgo relacionado al factor humano |  | Falla de señales de maniobra u otras señales | Choque contra objetos (B4) | Contusión, heridas, politraumatismos |  | Alta (4) | Alto (4) | 8 | 5 - Intolerable | IV Control Administrativo | Programa de señalización que sea comprendida por todas las personas | Si | Responsable empresa | Diario
Todas las actividades de rehabilitación y reconstrucción |  | Limpieza y remoción de escombos | Sí |  | Factor de riesgo relacionado al factor humano |  | Posicionamiento inadecuado para ejecutar la tarea | Choque contra objetos (B4) | Contusión, heridas, politraumatismos |  | Alta (4) | Alto (4) | 8 | 5 - Intolerable | IV Control Administrativo | Adaptar posicionamiento en puesto de trabajo asociado a limpieza y remoción de escombros | Si | Responsable empresa | Diario
Todas las actividades de rehabilitación y reconstrucción |  | Limpieza y remoción de escombos | Sí |  | Factor de riesgo relacionado al factor humano |  | Distracción, falta de concentración / coordinación | Choque contra objetos (B4) | Contusión, heridas, politraumatismos |  | Alta (4) | Alto (4) | 8 | 5 - Intolerable | IV Control Administrativo | Capacitar a los trabajadores para que reconozcan riesgos asociados a limpieza y remoción de escombros | Si | Responsable empresa | Diario
Todas las actividades de rehabilitación y reconstrucción |  | Limpieza y remoción de escombos | Sí |  | Factor de riesgo relacionado al ambiente de trabajo |  | Congestión en el lugar de trabajo o acción restringida / limitada | Choque contra objetos (B4) | Contusión, heridas, politraumatismos |  | Alta (4) | Alto (4) | 8 | 5 - Intolerable | IV Control Administrativo | Organización de puestos de trabajo adaptados a condición | Si | Responsable empresa | Diario
Todas las actividades de rehabilitación y reconstrucción |  | Limpieza y remoción de escombos | Sí |  | Factor de riesgo relacionado al ambiente de trabajo |  | Orden y aseo inexistente o deficiente | Choque contra objetos (B4) | Contusión, heridas, politraumatismos |  | Alta (4) | Alto (4) | 8 | 5 - Intolerable | IV Control Administrativo | Programa de orden y limpieza en zonas de trabajo donde se realizará remoción de escombros | Si | Responsable empresa | Diario
Todas las actividades de rehabilitación y reconstrucción |  | Limpieza y remoción de escombos | Sí |  | Factor de riesgo relacionado al ambiente de trabajo |  | Agresión o riña | Contacto con personas (C1) | Heridas, golpes, cortaduras, muerte |  | Alta (4) | Alto (4) | 8 | 5 - Intolerable | IV Control Administrativo | Capacitar a los trabajadores para que reconozcan riesgos asociados a agresión o riña | Si | Responsable empresa | Diario
Todas las actividades de rehabilitación y reconstrucción |  | Limpieza y remoción de escombos | Sí |  | Factor de riesgo relacionado al factor humano |  | Bromas | Contacto con personas (C1) | Heridas, golpes, cortaduras, muerte |  | Alta (4) | Alto (4) | 8 | 5 - Intolerable | IV Control Administrativo | Capacitar a los trabajadores para que reconozcan riesgos asociados a desarrollar acciones negligentes | Si | Responsable empresa | Diario
Todas las actividades de rehabilitación y reconstrucción |  | Limpieza y remoción de escombos | Sí |  | Factor de riesgo relacionados al ambiente de trabajo |  | Robo o acto delictual | Contacto con personas (C1) | Heridas, golpes, cortaduras, muerte |  | Alta (4) | Alto (4) | 8 | 5 - Intolerable | IV Control Administrativo | Implementación del Plan para la reducción del riesgo de desastres frente a amenazas o robos | Si | Responsable empresa | Diario
Todas las actividades de rehabilitación y reconstrucción |  | Limpieza y remoción de escombos | Sí |  | Factor de riesgo relacionados al ambiente de trabajo |  | Exposición a insectos o arácnidos que forman parte del medio ambiente general | Contacto con animales y/o insectos (C2) | Picaduras, mordeduras |  | Alta (4) | Alto (4) | 8 | 5 - Intolerable | IV Control Administrativo | Programa de control de plagas | Si | Responsable empresa | Diario
Todas las actividades de rehabilitación y reconstrucción |  | Limpieza y remoción de escombos | Sí |  | Factor de riesgo relacionados al ambiente de trabajo |  | Exposición a animales en función de las labores | Contacto con animales y/o insectos (C2) | Mordeduras, cortes, golpes, zoonosis |  | Alta (4) | Alto (4) | 8 | 5 - Intolerable | V Uso de Elementos de protección personal | Entrega de EPP adecuados al puesto de trabajo (casco, lentes, guantes, calzado de seguridad, chaleco reflectante) | Si | Responsable empresa | Diario
Todas las actividades de rehabilitación y reconstrucción |  | Limpieza y remoción de escombos | Sí |  | Factor de riesgo relacionados al ambiente de trabajo |  | Exposición a insectos o arácnidos en función de las labores | Contacto con animales y/o insectos (C2) | Picaduras, mordeduras |  | Alta (4) | Alto (4) | 8 | 5 - Intolerable | V Uso de Elementos de protección personal | Entrega de EPP adecuados al puesto de trabajo (casco, lentes, guantes, calzado de seguridad, chaleco reflectante) | Si | Responsable empresa | Diario
Todas las actividades de rehabilitación y reconstrucción |  | Limpieza y remoción de escombos | Sí |  | Factor de riesgo relacionados al ambiente de trabajo |  | Exposición a animales que forman parte del medio ambiente general | Contacto con animales y/o insectos (C2) | Mordeduras, cortes, golpes, zoonosis |  | Alta (4) | Alto (4) | 8 | 5 - Intolerable | V Uso de Elementos de protección personal | Entrega de EPP adecuados al puesto de trabajo (casco, lentes, guantes, calzado de seguridad, chaleco reflectante) | Si | Responsable empresa | Diario
Todas las actividades de rehabilitación y reconstrucción |  | Limpieza y remoción de escombos | Sí |  | Factor de riesgo relacionados al ambiente de trabajo |  | Acción y efecto de hacer contacto físico con superficies o productos calientes asociados a techumbre, estructura y escombros en general. | Contactos térmicos por calor (E1) | Quemaduras, irritación de la piel |  | Alta (4) | Alto (4) | 16 | 5 - Intolerable | IV Control Administrativo | Evitar exposición a situaciones de emergencia hasta contar con condiciones de seguridad para iniciar remoción de escombros. | Si | Responsable empresa | Diario
Todas las actividades de rehabilitación y reconstrucción |  | Limpieza y remoción de escombos | Sí |  | Factor de riesgo relacionado al factor humano |  | No utilización o uso inadecuado del epp | Contacto térmico por calor (E1) | Quemaduras, irritación de la piel |  | Alta (4) | Alto (4) | 8 | 5 - Intolerable | V Uso de Elementos de protección personal | Capacitar a los trabajadores para uso adecuado de EPP | Si | Responsable empresa | Diario
Todas las actividades de rehabilitación y reconstrucción |  | Limpieza y remoción de escombos | Sí |  | Factor de riesgo relacionado a máquinas herramientas y equipos |  | Epp faltante, inadecuado, deteriorado | Contacto térmico por calor (E1) | Quemaduras, irritación de la piel |  | Alta (4) | Alto (4) | 8 | 5 - Intolerable | V Uso de Elementos de protección personal | Entrega de EPP adecuados al puesto de trabajo (casco, lentes, guantes, calzado de seguridad, chaleco reflectante) | Si | Responsable empresa | Diario
Todas las actividades de rehabilitación y reconstrucción |  | Limpieza y remoción de escombos | Sí |  | Factor de riesgo relacionado al ambiente de trabajo |  | Instalaciones eléctricas deficientes o deterioradas | Contacto eléctrico directo baja tensión (F1) | Quemaduras |  | Alta (4) | Alto (4) | 8 | 5 - Intolerable | III Control de ingeniería | Programa de mantenimiento eléctrico preventivo | Si | Responsable empresa | Diario
Todas las actividades de rehabilitación y reconstrucción |  | Limpieza y remoción de escombos | Sí |  | Factor de riesgo relacionado al ambiente de trabajo |  | Cables o conexiones deficientes o deterioradas | Contacto eléctrico directo baja tensión (F1) | Quemaduras |  | Alta (4) | Alto (4) | 8 | 5 - Intolerable | III Control de ingeniería | Programa de mantenimiento eléctrico preventivo | Si | Responsable empresa | Diario
Todas las actividades de rehabilitación y reconstrucción |  | Limpieza y remoción de escombos | Sí |  | Factor de riesgo relacionado al ambiente de trabajo |  | Protecciones y barreras inexistentes, insuficientes o inadecuadas | Contacto eléctrico directo baja tensión (F1) | Quemaduras |  | Alta (4) | Alto (4) | 8 | 5 - Intolerable | III Control de ingeniería | Instalación de protecciones o barreras adaptadas a condición de discapacidad | Si | Responsable empresa | Diario
Todas las actividades de rehabilitación y reconstrucción |  | Limpieza y remoción de escombos | Sí |  | Factor de riesgo relacionado al ambiente de trabajo |  | Falla en el control de energía peligrosa (bloquear / contener) | Contacto eléctrico directo baja tensión (F1) | Quemaduras |  | Alta (4) | Alto (4) | 8 | 5 - Intolerable | IV Control Administrativo | Sistema de bloqueo de seguridad | Si | Responsable empresa | Diario
Todas las actividades de rehabilitación y reconstrucción |  | Limpieza y remoción de escombos | Sí |  | Factor de riesgo relacionado al factor humano |  | No seguir procedimientos o instructivos de trabajo | Contacto eléctrico directo baja tensión (F1) | Quemaduras |  | Alta (4) | Alto (4) | 8 | 5 - Intolerable | IV Control Administrativo | Capacitar a los trabajadores para que reconozcan riesgos asociados a desarrollar acciones de acuerdo a procedimientos o instructivos de trabajo | Si | Responsable empresa | Diario
Todas las actividades de rehabilitación y reconstrucción |  | Limpieza y remoción de escombos | Sí |  | Factor de riesgo relacionado al ambiente de trabajo |  | Sistema de advertencia / señalización inexistente o inadecuado | Contacto eléctrico directo baja tensión (F1) | Quemaduras |  | Alta (4) | Alto (4) | 8 | 5 - Intolerable | IV Control Administrativo | Programa de señalización que sea comprendida por todas las personas | Si | Responsable empresa | Diario
Todas las actividades de rehabilitación y reconstrucción |  | Limpieza y remoción de escombos | Sí |  | Factor de riesgo relacionado al factor humano |  | No utilización o uso inadecuado del epp | Contacto eléctrico directo baja tensión (F1) | Quemaduras |  | Alta (4) | Alto (4) | 8 | 5 - Intolerable | V Uso de Elementos de protección personal | Capacitar a los trabajadores para uso adecuado de EPP | Si | Responsable empresa | Diario
Todas las actividades de rehabilitación y reconstrucción |  | Limpieza y remoción de escombos | Sí |  | Factor de riesgo relacionado al ambiente de trabajo |  | Epp faltante, inadecuado, deteriorado | Contacto eléctrico directo baja tensión (F1) | Quemaduras |  | Alta (4) | Alto (4) | 8 | 5 - Intolerable | V Uso de Elementos de protección personal | Entrega de EPP adecuados al puesto de trabajo (casco, lentes, guantes, calzado de seguridad, chaleco reflectante) | Si | Responsable empresa | Diario
Todas las actividades de rehabilitación y reconstrucción |  | Limpieza y remoción de escombos | Sí |  | Factor de riesgo relacionado al ambiente de trabajo |  | Instalaciones eléctricas deficientes o deterioradas | Contacto eléctrico indirecto baja tensión (F3) | Quemaduras |  | Alta (4) | Alto (4) | 8 | 5 - Intolerable | III Control de ingeniería | Programa de mantenimiento eléctrico preventivo | Si | Responsable empresa | Diario
Todas las actividades de rehabilitación y reconstrucción |  | Limpieza y remoción de escombos | Sí |  | Factor de riesgo relacionado al ambiente de trabajo |  | Sistema de advertencia / señalización inexistente o inadecuado | Contacto eléctrico indirecto baja tensión (F3) | Quemaduras |  | Alta (4) | Alto (4) | 8 | 5 - Intolerable | IV Control Administrativo | Programa de señalización que sea comprendida por todas las personas | Si | Responsable empresa | Diario
Todas las actividades de rehabilitación y reconstrucción |  | Limpieza y remoción de escombos | Sí |  | Factor de riesgo relacionado al ambiente de trabajo |  | Falla en el control de energía peligrosa (bloquear / contener) | Contacto eléctrico indirecto baja tensión (F3) | Quemaduras |  | Alta (4) | Alto (4) | 8 | 5 - Intolerable | IV Control Administrativo | Sistema de bloqueo de seguridad | Si | Responsable empresa | Diario
Todas las actividades de rehabilitación y reconstrucción |  | Limpieza y remoción de escombos | Sí |  | Factor de riesgo relacionado al factor humano |  | No seguir procedimientos o instructivos de trabajo | Contacto eléctrico indirecto baja tensión (F3) | Quemaduras |  | Alta (4) | Alto (4) | 8 | 5 - Intolerable | IV Control Administrativo | Capacitar a los trabajadores para que reconozcan riesgos asociados a desarrollar acciones de acuerdo a procedimientos o instructivos de trabajo | Si | Responsable empresa | Diario
Todas las actividades de rehabilitación y reconstrucción |  | Limpieza y remoción de escombos | Sí |  | Factor de riesgo relacionado al ambiente de trabajo |  | Sistema de advertencia / señalización inexistente o inadecuado | Contacto eléctrico indirecto baja tensión (F3) | Quemaduras |  | Alta (4) | Alto (4) | 8 | 5 - Intolerable | IV Control Administrativo | Programa de señalización que sea comprendida por todas las personas | Si | Responsable empresa | Diario
Todas las actividades de rehabilitación y reconstrucción |  | Limpieza y remoción de escombos | Sí |  | Factor de riesgo relacionado al ambiente de trabajo |  | Epp faltante, inadecuado, deteriorado | Contacto eléctrico indirecto baja tensión (F3) | Quemaduras |  | Alta (4) | Alto (4) | 8 | 5 - Intolerable | V Uso de Elementos de protección personal | Entrega de EPP adecuados al puesto de trabajo (casco, lentes, guantes, calzado de seguridad, chaleco reflectante) | Si | Responsable empresa | Diario
Todas las actividades de rehabilitación y reconstrucción |  | Limpieza y remoción de escombos | Sí |  | Factor de riesgo relacionado al ambiente de trabajo |  | Otras condiciones inseguras / sub estándar | Contacto con sustancias cáusticas y/o corrosivas (G1) | Irritación de la piel, quemaduras |  | Alta (4) | Alto (4) | 8 | 5 - Intolerable | III Control de ingeniería | Implementación de medidas de abordaje de condiciones inseguras o subestándar | Si | Responsable empresa | Diario
Todas las actividades de rehabilitación y reconstrucción |  | Limpieza y remoción de escombos | Sí |  | Factor de riesgo relacionado al ambiente de trabajo |  | Almacenamiento inadecuado | Contacto con sustancias cáusticas y/o corrosivas (G1) | Irritación de la piel, quemaduras |  | Alta (4) | Alto (4) | 8 | 5 - Intolerable | IV Control Administrativo | Procedimiento de almacenamiento seguro de acuerdo a sustancias químicas presentes | Si | Responsable empresa | Diario
Todas las actividades de rehabilitación y reconstrucción |  | Limpieza y remoción de escombos | Sí |  | Factor de riesgo relacionado al factor humano |  | No seguir procedimientos o instructivos de trabajo | Contacto con sustancias cáusticas y/o corrosivas (G1) | Irritación de la piel, quemaduras |  | Alta (4) | Alto (4) | 8 | 5 - Intolerable | IV Control Administrativo | Capacitar a los trabajadores para que reconozcan riesgos asociados a desarrollar acciones de acuerdo a procedimientos o instructivos de trabajo | Si | Responsable empresa | Diario
Todas las actividades de rehabilitación y reconstrucción |  | Limpieza y remoción de escombos | Sí |  | Factor de riesgo relacionado al factor humano |  | Otros actos inseguros / sub estándar | Contacto con sustancias cáusticas y/o corrosivas (G1) | Irritación de la piel, quemaduras |  | Alta (4) | Alto (4) | 8 | 5 - Intolerable | IV Control Administrativo | Procedimiento de trabajo seguro | Si | Responsable empresa | Diario
Todas las actividades de rehabilitación y reconstrucción |  | Limpieza y remoción de escombos | Sí |  | Factor de riesgo relacionado al factor humano |  | No utilización o uso inadecuado del epp | Contacto con sustancias cáusticas y/o corrosivas (G1) | Irritación de la piel, quemaduras |  | Alta (4) | Alto (4) | 8 | 5 - Intolerable | V Uso de Elementos de protección personal | Capacitar a los trabajadores para uso adecuado de EPP | Si | Responsable empresa | Diario
Todas las actividades de rehabilitación y reconstrucción |  | Limpieza y remoción de escombos | Sí |  | Factor de riesgo relacionado al ambiente de trabajo |  | Epp faltante, inadecuado, deteriorado | Contacto con sustancias cáusticas y/o corrosivas (G1) | Irritación de la piel, quemaduras |  | Alta (4) | Alto (4) | 8 | 5 - Intolerable | V Uso de Elementos de protección personal | Entrega de EPP adecuados al puesto de trabajo (casco, lentes, guantes, calzado de seguridad, chaleco reflectante) | Si | Responsable empresa | Diario
Todas las actividades de rehabilitación y reconstrucción |  | Limpieza y remoción de escombos | Sí |  | Factor de riesgo relacionado al factor humano |  | Exposición a sustancias químicas peligrosas | Contacto con sustancias cáusticas y/o corrosivas (G1) | Irritación de la piel, quemaduras |  | Alta (4) | Alto (4) | 8 | 5 - Intolerable | V Uso de Elementos de protección personal | Entrega de EPP adecuados al puesto de trabajo (casco, lentes, guantes, calzado de seguridad, chaleco reflectante) | Si | Responsable empresa | Diario
Todas las actividades de rehabilitación y reconstrucción |  | Limpieza y remoción de escombos | Sí |  | Factor de riesgo relacionado al ambiente de trabajo |  | Otras condiciones inseguras / sub estándar | Contacto con otras sustancias químicas (G2) | Irritación de la piel, dermatitis, quemaduras |  | Alta (4) | Alto (4) | 8 | 5 - Intolerable | III Control de ingeniería | Implementación de medida de abordaje de condiciones inseguras o subestándar | Si | Responsable empresa | Diario
Todas las actividades de rehabilitación y reconstrucción |  | Limpieza y remoción de escombos | Sí |  | Factor de riesgo relacionado al ambiente de trabajo |  | Almacenamiento inadecuado | Contacto con otras sustancias químicas (G2) | Irritación de la piel, dermatitis, quemaduras |  | Alta (4) | Alto (4) | 8 | 5 - Intolerable | IV Control Administrativo | Procedimiento de almacenamiento seguro de acuerdo a sustancias químicas presentes | Si | Responsable empresa | Diario
Todas las actividades de rehabilitación y reconstrucción |  | Limpieza y remoción de escombos | Sí |  | Factor de riesgo relacionado al factor humano |  | No seguir procedimientos o instructivos de trabajo | Contacto con otras sustancias químicas (G2) | Irritación de la piel, dermatitis, quemaduras |  | Alta (4) | Alto (4) | 8 | 5 - Intolerable | IV Control Administrativo | Capacitar a los trabajadores para que reconozcan riesgos asociados a desarrollar acciones de acuerdo a procedimientos o instructivos de trabajo | Si | Responsable empresa | Diario
Todas las actividades de rehabilitación y reconstrucción |  | Limpieza y remoción de escombos | Sí |  | Factor de riesgo relacionado al factor humano |  | Otros actos inseguros / sub estándar | Contacto con otras sustancias químicas (G2) | Irritación de la piel, dermatitis, quemaduras |  | Alta (4) | Alto (4) | 8 | 5 - Intolerable | IV Control Administrativo | Procedimiento de trabajo seguro | Si | Responsable empresa | Diario
Todas las actividades de rehabilitación y reconstrucción |  | Limpieza y remoción de escombos | Sí |  | Factor de riesgo relacionado al factor humano |  | No utilización o uso inadecuado del epp | Contacto con otras sustancias químicas (G2) | Irritación de la piel, dermatitis, quemaduras |  | Alta (4) | Alto (4) | 8 | 5 - Intolerable | V Uso de Elementos de protección personal | Capacitar a los trabajadores para uso adecuado de EPP | Si | Responsable empresa | Diario
Todas las actividades de rehabilitación y reconstrucción |  | Limpieza y remoción de escombos | Sí |  | Factor de riesgo relacionado al ambiente de trabajo |  | Epp faltante, inadecuado, deteriorado | Contacto con otras sustancias químicas (G2) | Irritación de la piel, dermatitis, quemaduras |  | Alta (4) | Alto (4) | 8 | 5 - Intolerable | V Uso de Elementos de protección personal | Entrega de EPP adecuados al puesto de trabajo (casco, lentes, guantes, calzado de seguridad, chaleco reflectante) | Si | Responsable empresa | Diario
Todas las actividades de rehabilitación y reconstrucción |  | Limpieza y remoción de escombos | Sí |  | Factor de riesgo relacionado al ambiente de trabajo |  | Exposición a sustancias químicas peligrosas | Contacto con otras sustancias químicas (G2) | Irritación de la piel, dermatitis, quemaduras |  | Alta (4) | Alto (4) | 8 | 5 - Intolerable | V Uso de Elementos de protección personal | Entrega de EPP adecuados al puesto de trabajo (casco, lentes, guantes, calzado de seguridad, chaleco reflectante) | Si | Responsable empresa | Diario
Todas las actividades de rehabilitación y reconstrucción |  | Limpieza y remoción de escombos | Sí |  | Factor de riesgo relacionado al ambiente de trabajo |  | Iluminación inexistente / inadecuada | Atropellos o golpes con vehículos (I1) | Contusión, politraumatismos, fractura, muerte |  | Alta (4) | Alto (4) | 8 | 5 - Intolerable | III Control de ingeniería | Iluminación en zonas de limpieza y remoción de escombros | Si | Responsable empresa | Diario
Todas las actividades de rehabilitación y reconstrucción |  | Limpieza y remoción de escombos | Sí |  | Factor de riesgo relacionado al ambiente de trabajo |  | Otras condiciones inseguras / sub estándar | Atropellos o golpes con vehículos (I1) | Contusión, politraumatismos, fractura, muerte |  | Alta (4) | Alto (4) | 8 | 5 - Intolerable | III Control de ingeniería | Abordar condiciones inseguras | Si | Responsable empresa | Diario
Todas las actividades de rehabilitación y reconstrucción |  | Limpieza y remoción de escombos | Sí |  | Factor de riesgo relacionado al factor humano |  | Manejo de equipo sin autorización | Atropellos o golpes con vehículos (I1) | Contusión, politraumatismos, fractura, muerte |  | Alta (4) | Alto (4) | 8 | 5 - Intolerable | IV Control Administrativo | Permiso de trabajo adecuado a vehículo | Si | Responsable empresa | Diario
Todas las actividades de rehabilitación y reconstrucción |  | Limpieza y remoción de escombos | Sí |  | Factor de riesgo relacionado al factor humano |  | Falla de señales de maniobra u otras señales | Atropellos o golpes con vehículos (I1) | Contusión, politraumatismos, fractura, muerte |  | Alta (4) | Alto (4) | 8 | 5 - Intolerable | IV Control Administrativo | Programa de señalización que sea comprendida por todas las personas | Si | Responsable empresa | Diario
Todas las actividades de rehabilitación y reconstrucción |  | Limpieza y remoción de escombos | Sí |  | Factor de riesgo relacionado al factor humano |  | Manejo inadecuado o velocidad inadecuada | Atropellos o golpes con vehículos (I1) | Contusión, politraumatismos, fractura, muerte |  | Alta (4) | Alto (4) | 8 | 5 - Intolerable | IV Control Administrativo | Programa de señalización que sea comprendida por todas las personas | Si | Responsable empresa | Diario
Todas las actividades de rehabilitación y reconstrucción |  | Limpieza y remoción de escombos | Sí |  | Factor de riesgo relacionado al factor humano |  | Uso inadecuado de equipo, herramienta, maquinaria, vehículo | Atropellos o golpes con vehículos (I1) | Contusión, politraumatismos, fractura, muerte |  | Alta (4) | Alto (4) | 8 | 5 - Intolerable | IV Control Administrativo | Procedimiento de trabajo seguro | Si | Responsable empresa | Diario
Todas las actividades de rehabilitación y reconstrucción |  | Limpieza y remoción de escombos | Sí |  | Factor de riesgo relacionado al factor humano |  | Posicionamiento inadecuado para ejecutar la tarea | Atropellos o golpes con vehículos (I1) | Contusión, politraumatismos, fractura, muerte |  | Alta (4) | Alto (4) | 8 | 5 - Intolerable | IV Control Administrativo | Adaptación de puesto de trabajo asociado a tarea | Si | Responsable empresa | Diario
Todas las actividades de rehabilitación y reconstrucción |  | Limpieza y remoción de escombos | Sí |  | Factor de riesgo relacionado al factor humano |  | Distracción, falta de concentración / coordinación | Atropellos o golpes con vehículos (I1) | Contusión, politraumatismos, fractura, muerte |  | Alta (4) | Alto (4) | 8 | 5 - Intolerable | IV Control Administrativo | Capacitación sobre los riesgos asociados a la falta de concentración o coordinación | Si | Responsable empresa | Diario
Todas las actividades de rehabilitación y reconstrucción |  | Limpieza y remoción de escombos | Sí |  | Factor de riesgo relacionado al factor humano |  | Otros actos inseguros / sub estándar | Atropellos o golpes con vehículos (I1) | Contusión, politraumatismos, fractura, muerte |  | Alta (4) | Alto (4) | 8 | 5 - Intolerable | IV Control Administrativo | Capacitación sobre los riesgos asociados a atropellos o golpes con vehículos | Si | Responsable empresa | Diario
Todas las actividades de rehabilitación y reconstrucción |  | Limpieza y remoción de escombos | Sí |  | Factor de riesgo relacionado al ambiente de trabajo |  | Sistema de advertencia / señalización inexistente o inadecuado | Atropellos o golpes con vehículos (I1) | Contusión, politraumatismos, fractura, muerte |  | Alta (4) | Alto (4) | 8 | 5 - Intolerable | IV Control Administrativo | Programa de señalización que sea comprendida por todas las personas | Si | Responsable empresa | Diario
Todas las actividades de rehabilitación y reconstrucción |  | Limpieza y remoción de escombos | Sí |  | Factor de riesgo relacionado al ambiente de trabajo |  | Iluminación inexistente / inadecuada | Choque colisión o volcamiento (I2) | Contusión, politraumatismos, fractura, muerte |  | Alta (4) | Alto (4) | 8 | 5 - Intolerable | III Control de ingeniería | Iluminación en zonas de limpieza y remoción de escombros | Si | Responsable empresa | Diario
Todas las actividades de rehabilitación y reconstrucción |  | Limpieza y remoción de escombos | Sí |  | Factor de riesgo relacionado al ambiente de trabajo |  | Otras condiciones inseguras / sub estándar | Choque colisión o volcamiento (I2) | Contusión, politraumatismos, fractura, muerte |  | Alta (4) | Alto (4) | 8 | 5 - Intolerable | III Control de ingeniería | Miedidas para abordar condiciones inseguras | Si | Responsable empresa | Diario
Todas las actividades de rehabilitación y reconstrucción |  | Limpieza y remoción de escombos | Sí |  | Factor de riesgo relacionado al factor humano |  | Manejo de equipo sin autorización | Choque colisión o volcamiento (I2) | Contusión, politraumatismos, fractura, muerte |  | Alta (4) | Alto (4) | 8 | 5 - Intolerable | IV Control Administrativo | Permiso de trabajo adecuado a vehículo | Si | Responsable empresa | Diario
Todas las actividades de rehabilitación y reconstrucción |  | Limpieza y remoción de escombos | Sí |  | Factor de riesgo relacionado al factor humano |  | Falla de señales de maniobra u otras señales | Choque colisión o volcamiento (I2) | Contusión, politraumatismos, fractura, muerte |  | Alta (4) | Alto (4) | 8 | 5 - Intolerable | IV Control Administrativo | Programa de señalización que sea comprendida por todas las personas | Si | Responsable empresa | Diario
Todas las actividades de rehabilitación y reconstrucción |  | Limpieza y remoción de escombos | Sí |  | Factor de riesgo relacionado al factor humano |  | Manejo inadecuado o velocidad inadecuada | Choque colisión o volcamiento (I2) | Contusión, politraumatismos, fractura, muerte |  | Alta (4) | Alto (4) | 8 | 5 - Intolerable | IV Control Administrativo | Programa de señalización que sea comprendida por todas las personas | Si | Responsable empresa | Diario
Todas las actividades de rehabilitación y reconstrucción |  | Limpieza y remoción de escombos | Sí |  | Factor de riesgo relacionado al factor humano |  | Uso inadecuado de equipo, herramienta, maquinaria, vehículo | Choque colisión o volcamiento (I2) | Contusión, politraumatismos, fractura, muerte |  | Alta (4) | Alto (4) | 8 | 5 - Intolerable | IV Control Administrativo | Procedimiento de trabajo seguro | Si | Responsable empresa | Diario
Todas las actividades de rehabilitación y reconstrucción |  | Limpieza y remoción de escombos | Sí |  | Factor de riesgo relacionado al factor humano |  | Posicionamiento inadecuado para ejecutar la tarea | Choque colisión o volcamiento (I2) | Contusión, politraumatismos, fractura, muerte |  | Alta (4) | Alto (4) | 8 | 5 - Intolerable | IV Control Administrativo | Adaptación de puesto de trabajo asociado a tarea | Si | Responsable empresa | Diario
Todas las actividades de rehabilitación y reconstrucción |  | Limpieza y remoción de escombos | Sí |  | Factor de riesgo relacionado al factor humano |  | Distracción, falta de concentración / coordinación | Choque colisión o volcamiento (I2) | Contusión, politraumatismos, fractura, muerte |  | Alta (4) | Alto (4) | 8 | 5 - Intolerable | IV Control Administrativo | Capacitación sobre los riesgos asociados a la falta de concentración o coordinación | Si | Responsable empresa | Diario
Todas las actividades de rehabilitación y reconstrucción |  | Limpieza y remoción de escombos | Sí |  | Factor de riesgo relacionado al factor humano |  | Otros actos inseguros / sub estándar | Choque colisión o volcamiento (I2) | Contusión, politraumatismos, fractura, muerte |  | Alta (4) | Alto (4) | 8 | 5 - Intolerable | IV Control Administrativo | Capacitación sobre los riesgos asociados a la falta de concentración o coordinación | Si | Responsable empresa | Diario
Todas las actividades de rehabilitación y reconstrucción |  | Limpieza y remoción de escombos | Sí |  | Factor de riesgo relacionado al ambiente de trabajo |  | Sistema de advertencia / señalización inexistente o inadecuado | Choque colisión o volcamiento (I2) | Contusión, politraumatismos, fractura, muerte |  | Alta (4) | Alto (4) | 8 | 5 - Intolerable | IV Control Administrativo | Programa de señalización que sea comprendida por todas las personas | Si | Responsable empresa | Diario
Todas las actividades de rehabilitación y reconstrucción |  | Limpieza y remoción de escombos | Sí |  | Factor de riesgo relacionado al ambiente de trabajo |  | Atmósfera, sustancias u objetos explosivos, inflamables o combustibles | Incendios (J) | Asfixia, quemaduras, muerte |  | Alta (4) | Alto (4) | 8 | 5 - Intolerable | IV Control Administrativo | Programa de manejo seguro de sustancias peligrosas | Si | Responsable empresa | Diario
Todas las actividades de rehabilitación y reconstrucción |  | Limpieza y remoción de escombos | Sí |  | Factor de riesgo relacionado a máquinas herramientas y equipos |  | Cortocircuito | Incendios (J) | Asfixia, quemaduras, muerte |  | Alta (4) | Alto (4) | 8 | 5 - Intolerable | IV Control Administrativo | Programa de mantenimiento eléctrico preventivo | Si | Responsable empresa | Diario
Todas las actividades de rehabilitación y reconstrucción |  | Limpieza y remoción de escombos | Sí |  | Factor de riesgo relacionado al ambiente de trabajo |  | Ventilación inexistente / inadecuada | Exposición a ambientes con deficiencia de oxígeno (K1) | Asfixia |  | Alta (4) | Alto (4) | 8 | 5 - Intolerable | III Control de ingeniería | Proyecto de ventilación acorde a ambiente de trabajo | Si | Responsable empresa | Diario
Todas las actividades de rehabilitación y reconstrucción |  | Limpieza y remoción de escombos | Sí |  | Factor de riesgo relacionados al ambiente de trabajo |  | Exposición a atmósfera peligrosa (con falta de oxígeno / tóxica) | Exposición a ambientes con deficiencia de oxígeno (K1) | Asfixia |  | Alta (4) | Alto (4) | 8 | 5 - Intolerable | III Control de ingeniería | Proyecto de ventilación acorde a ambiente de trabajo | Si | Responsable empresa | Diario
Todas las actividades de rehabilitación y reconstrucción |  | Limpieza y remoción de escombos | Sí |  | Factor de riesgo relacionados al ambiente de trabajo |  | Exposición a atmósfera peligrosa (con falta de oxígeno / tóxica) | Exposición a sustancias químicas tóxicas (K2) | Asfixia, muerte |  | Alta (4) | Alto (4) | 8 | 5 - Intolerable | III Control de ingeniería | Proyecto de ventilación acorde a ambiente de trabajo | Si | Responsable empresa | Diario
Todas las actividades de rehabilitación y reconstrucción |  | Limpieza y remoción de escombos | Sí |  | Factor de riesgo relacionados al ambiente de trabajo |  | Alimentos en mal estado | Ingesta de sustancias nocivas (M) | Intoxicación, muerte |  | Alta (4) | Alto (4) | 8 | 5 - Intolerable | IV Control Administrativo | Habilitar áreas limpias para ingerir alimentos y descansar. | Si | Responsable empresa | Diario
Todas las actividades de rehabilitación y reconstrucción |  | Limpieza y remoción de escombos | Sí |  | Factor de riesgo relacionado al ambiente de trabajo |  | Sustancias tóxicas o nocivas | Ingesta de sustancias nocivas (M) | Intoxicación, muerte |  | Alta (4) | Alto (4) | 8 | 5 - Intolerable | IV Control Administrativo | Procedimiento de manejo seguro de sustancias tóxicas o nocivas | Si | Responsable empresa | Diario
Todas las actividades de rehabilitación y reconstrucción |  | Limpieza y remoción de escombos | Sí |  | Factor de riesgo relacionado al ambiente de trabajo |  | Otros riesgos - iluminación inexistente inadecuada | Otros riesgos (N) | Intoxicación, muerte |  | Alta (4) | Alto (4) | 8 | 5 - Intolerable | IV Control Administrativo | Iluminación en zonas de limpieza y remoción de escombros | Si | Responsable empresa | Diario
Todas las actividades de rehabilitación y reconstrucción |  | Limpieza y remoción de escombos | Sí |  | Factor de riesgo relacionados al ambiente de trabajo |  | Otros riesgos - amenaza de origen natural o humano con el potencial de ocasionar emergencias o desastres | Otros riesgos (N) | Lesiones o muerte |  | Alta (4) | Alto (4) | 8 | 5 - Intolerable | IV Control Administrativo | Implementación de Plan para la reducción de riesgo de desastres de acuerdo a metodología oficial | Si | Responsable empresa | Diario
Todas las actividades de rehabilitación y reconstrucción |  | Limpieza y remoción de escombos | Sí |  | Factor de riesgo relacionados al ambiente de trabajo |  | Exposición a polvo de sílice | Exposición a aerosoles sólidos (01) | Silicosis, cáncer, muerte |  | Alta (4) | Alto (4) | 8 | 5 - Intolerable | IV Control Administrativo | Vigilancia de la Salud de los Trabajadores Expuestos a Sílice | Si | Responsable empresa | Diario
Todas las actividades de rehabilitación y reconstrucción |  | Limpieza y remoción de escombos | Sí |  | Factor de riesgo relacionados al ambiente de trabajo |  | Exposición a fibras de asbesto | Exposición a aerosoles sólidos (01) | Asbestosis, cáncer, muerte |  | Alta (4) | Alto (4) | 8 | 5 - Intolerable | IV Control Administrativo | Vigilancia de la Salud de los Trabajadores Expuestos a Asbesto | Si | Responsable empresa | Diario
Todas las actividades de rehabilitación y reconstrucción |  | Limpieza y remoción de escombos | Sí |  | Factor de riesgo relacionados al ambiente de trabajo |  | Exposición a polvos y humos metálicos | Exposición a aerosoles sólidos (01) | Intoxicación, alergias, asma, cáncer, muerte |  | Alta (4) | Alto (4) | 8 | 5 - Intolerable | V Uso de Elementos de protección personal | Entrega de EPP adecuados al puesto de trabajo (casco, lentes, guantes, calzado de seguridad, chaleco reflectante) | Si | Responsable empresa | Diario
Todas las actividades de rehabilitación y reconstrucción |  | Limpieza y remoción de escombos | Sí |  | Factor de riesgo relacionados al ambiente de trabajo |  | Exposición a polvo de madera | Exposición a aerosoles sólidos (01) | Alergia, asma |  | Alta (4) | Alto (4) | 8 | 5 - Intolerable | V Uso de Elementos de protección personal | Entrega de EPP adecuados al puesto de trabajo (casco, lentes, guantes, calzado de seguridad, chaleco reflectante) | Si | Responsable empresa | Diario
Todas las actividades de rehabilitación y reconstrucción |  | Limpieza y remoción de escombos | Sí |  | Factor de riesgo relacionados al ambiente de trabajo |  | Exposición a polvo de harina | Exposición a aerosoles sólidos (01) | Alergia, asma |  | Alta (4) | Alto (4) | 8 | 5 - Intolerable | V Uso de Elementos de protección personal | Entrega de EPP adecuados al puesto de trabajo (casco, lentes, guantes, calzado de seguridad, chaleco reflectante) | Si | Responsable empresa | Diario
Todas las actividades de rehabilitación y reconstrucción |  | Limpieza y remoción de escombos | Sí |  | Factor de riesgo relacionados al ambiente de trabajo |  | Exposición a otros aerosoles sólidos | Exposición a aerosoles sólidos (01) | Intoxicación, alergias, asma, cáncer, muerte |  | Alta (4) | Alto (4) | 8 | 5 - Intolerable | V Uso de Elementos de protección personal | Entrega de EPP adecuados al puesto de trabajo (casco, lentes, guantes, calzado de seguridad, chaleco reflectante) | Si | Responsable empresa | Diario
Todas las actividades de rehabilitación y reconstrucción |  | Limpieza y remoción de escombos | Sí |  | Factor de riesgo relacionados al ambiente de trabajo |  | Exposición a rocíos químicos | Exposición a aerosoles líquidos (02) | Intoxicación, alergias, asma, cáncer, muerte |  | Alta (4) | Alto (4) | 8 | 5 - Intolerable | V Uso de Elementos de protección personal | Entrega de EPP adecuados al puesto de trabajo (casco, lentes, guantes, calzado de seguridad, chaleco reflectante) | Si | Responsable empresa | Diario
Todas las actividades de rehabilitación y reconstrucción |  | Limpieza y remoción de escombos | Sí |  | Factor de riesgo relacionados al ambiente de trabajo |  | Exposición a nieblas químicas | Exposición a aerosoles líquidos (02) | Intoxicación, alergias, asma, cáncer, muerte |  | Alta (4) | Alto (4) | 8 | 5 - Intolerable | V Uso de Elementos de protección personal | Entrega de EPP adecuados al puesto de trabajo (casco, lentes, guantes, calzado de seguridad, chaleco reflectante) | Si | Responsable empresa | Diario
Todas las actividades de rehabilitación y reconstrucción |  | Limpieza y remoción de escombos | Sí |  | Factor de riesgo relacionados al ambiente de trabajo |  | Exposición ocupacional a ruido estable | Exposición a ruido (P1) | Irritabilidad, fatiga, hipoacusia |  | Alta (4) | Alto (4) | 8 | 5 - Intolerable | IV Control Administrativo | Vigilancia ambiental y de la salud de trabajadores expuestos a ruido | Si | Responsable empresa | Diario
Todas las actividades de rehabilitación y reconstrucción |  | Limpieza y remoción de escombos | Sí |  | Factor de riesgo relacionados al ambiente de trabajo |  | Exposición ocupacional a ruido fluctuante | Exposición a ruido (P1) | Irritabilidad, fatiga, hipoacusia |  | Alta (4) | Alto (4) | 8 | 5 - Intolerable | IV Control Administrativo | Vigilancia ambiental y de la salud de trabajadores expuestos a ruido | Si | Responsable empresa | Diario
Todas las actividades de rehabilitación y reconstrucción |  | Limpieza y remoción de escombos | Sí |  | Factor de riesgo relacionados al ambiente de trabajo |  | Exposición ocupacional a ruido impulsivo | Exposición a ruido (P1) | Irritabilidad, fatiga, hipoacusia |  | Alta (4) | Alto (4) | 8 | 5 - Intolerable | IV Control Administrativo | Vigilancia ambiental y de la salud de trabajadores expuestos a ruido | Si | Responsable empresa | Diario
Todas las actividades de rehabilitación y reconstrucción |  | Limpieza y remoción de escombos | Sí |  | Factor de riesgo relacionados al ambiente de trabajo |  | Exposición ocupacional a vibraciones de cuerpo completo | Exposición a vibraciones (P2) | Lesión musculo-esquelética, tensión nerviosa, dolores lumbares y de cabeza |  | Alta (4) | Alto (4) | 8 | 5 - Intolerable | IV Control Administrativo | Programa preventivo para trabajadores expuestos a vibraciones | Si | Responsable empresa | Diario
Todas las actividades de rehabilitación y reconstrucción |  | Limpieza y remoción de escombos | Sí |  | Factor de riesgo relacionados al ambiente de trabajo |  | Exposición ocupacional a vibraciones del segmento mano-brazo | Exposición a vibraciones (P2) | Lesión musculo-esquelética, tensión nerviosa, dolores lumbares y de cabeza |  | Alta (4) | Alto (4) | 8 | 5 - Intolerable | IV Control Administrativo | Programa preventivo para trabajadores expuestos a vibraciones | Si | Responsable empresa | Diario
Todas las actividades de rehabilitación y reconstrucción |  | Limpieza y remoción de escombos | Sí |  | Factor de riesgo relacionados al ambiente de trabajo |  | Exposición a radiación uv solar | Exposición a radiaciones no ionizantes enfermedad (P4) | Fotoenvejecimiento, cáncer |  | Alta (4) | Alto (4) | 8 | 5 - Intolerable | IV Control Administrativo | Procedimiento de trabajo seguro frente a exposición UV de origen solar | Si | Responsable empresa | Diario
Todas las actividades de rehabilitación y reconstrucción |  | Limpieza y remoción de escombos | Sí |  | Factor de riesgo relacionados al ambiente de trabajo |  | Exposición a temperaturas extremas (calor) | Exposición a calor (P5) | Deshidratación, mareos, náuseas, confusión |  | Alta (4) | Alto (4) | 8 | 5 - Intolerable | IV Control Administrativo | Procedimiento de trabajo seguro frente a altas temperaturas | Si | Responsable empresa | Diario
Todas las actividades de rehabilitación y reconstrucción |  | Limpieza y remoción de escombos | Sí |  | Factor de riesgo relacionados al ambiente de trabajo |  | Contacto con fluídos biológicos | Exposición por sangre y fuidos (Q1) | Infecciones, enfermedades en general |  | Alta (4) | Alto (4) | 8 | 5 - Intolerable | IV Control Administrativo | Lavado frecuente de Manos con agua y jabón. En caso de no disponer de ello, utilice alcohol gel. | Si | Responsable empresa | Diario
Todas las actividades de rehabilitación y reconstrucción |  | Limpieza y remoción de escombos | Sí |  | Factor de riesgo relacionado al factor humano |  | No utilización o uso inadecuado del epp | Exposición por sangre y fuidos (Q1) | Infecciones, enfermedades en general |  | Alta (4) | Alto (4) | 8 | 5 - Intolerable | V Uso de Elementos de protección personal | Entrega de EPP adecuados al puesto de trabajo (casco, lentes, guantes, calzado de seguridad, chaleco reflectante) | Si | Responsable empresa | Diario
Todas las actividades de rehabilitación y reconstrucción |  | Limpieza y remoción de escombos | Sí |  | Factor de riesgo relacionados al ambiente de trabajo |  | Exposición a agentes biológicos (hongos, virus, bacterias y parásitos) | Transmisión aérea hídrica y por contacto (Q2) | Infecciones, enfermedades bacterianas, micosis |  | Alta (4) | Alto (4) | 8 | 5 - Intolerable | IV Control Administrativo | Aplicar programa de vacunación a los trabajadores expuestos. | Si | Responsable empresa | Diario
Todas las actividades de rehabilitación y reconstrucción |  | Limpieza y remoción de escombos | Sí |  | Factor de riesgo relacionado al factor humano |  | Levantamiento y transporte inadecuado de carga | Sobrecarga física debido a la manipulación manual de cargas (R1) | Lesión musculo-esquelética, tensión nerviosa, dolores lumbares |  | Alta (4) | Alto (4) | 8 | 5 - Intolerable | IV Control Administrativo | Protocolo de manejo manual de cargas | Si | Responsable empresa | Diario
Todas las actividades de rehabilitación y reconstrucción |  | Limpieza y remoción de escombos | Sí |  | Factor de riesgo relacionado al factor humano |  | Levantamiento y transporte inadecuado de pacientes | Sobrecarga física debido a la manipulación de personas pacientes (R2) | Lesión musculo-esquelética, tensión nerviosa, dolores lumbares |  | Alta (4) | Alto (4) | 8 | 5 - Intolerable | IV Control Administrativo | Protocolo de manejo manual de pacientes | Si | Responsable empresa | Diario
Todas las actividades de rehabilitación y reconstrucción |  | Limpieza y remoción de escombos | Sí |  | Factor de riesgo relacionado al factor humano |  | Trabajo repetitivo que involucra hombro y/o brazo - codo y/o hombro y/o antebrazo-muñeca y/o mano-dedos. | Sobrecarga física debido al tra bajo repetitivo de las extremidades superiores (S1) | Lesión musculoesquelética en hombro y/o codo y/o muñeca y/o dedos. |  | Alta (4) | Alto (4) | 8 | 5 - Intolerable | IV Control Administrativo | Evaluación y diseño de puestos de trabajo | Si | Responsable empresa | Diario
Todas las actividades de rehabilitación y reconstrucción |  | Limpieza y remoción de escombos | Sí |  | Factor de riesgo relacionado al factor humano |  | Trabajo en posición bipeda permanente con escasa opción de alternancia postural | Sobrecarga Postural debido a trabajo de pie (T1) | Lesión musculo-esquelética, tensión nerviosa, dolores lumbares |  | Alta (4) | Alto (4) | 8 | 5 - Intolerable | IV Control Administrativo | Evaluación y diseño de puestos de trabajo | Si | Responsable empresa | Diario
Todas las actividades de rehabilitación y reconstrucción |  | Limpieza y remoción de escombos | Sí |  | Factor de riesgo relacionado al factor humano |  | Trabajo en posición sentado de manera inadecuada mantenida por periodos prolongados | Sobrecarga Postural debido a Trabajo sentado(T2) | Lesión musculoesquelética rodilla |  | Alta (4) | Alto (4) | 8 | 5 - Intolerable | IV Control Administrativo | Evaluación y diseño de puestos de trabajo | Si | Responsable empresa | Diario
Todas las actividades de rehabilitación y reconstrucción |  | Limpieza y remoción de escombos | Sí |  | Factor de riesgo relacionado al factor humano |  | Trabajo con flexión de rodillas mantenido por periodos prolongados | Sobrecarga Postural debido a Trabajo en cuclillas (T3) | Lesión musculoesquelética rodilla |  | Alta (4) | Alto (4) | 8 | 5 - Intolerable | IV Control Administrativo | Evaluación y diseño de puestos de trabajo | Si | Responsable empresa | Diario
Todas las actividades de rehabilitación y reconstrucción |  | Limpieza y remoción de escombos | Sí |  | Factor de riesgo relacionado al factor humano |  | Trabajo con apoyo y compresión de rodillas mantenido por periodos prolongados | Sobrecarga Postural debido a Trabajo arrodillado (T4) | Lesión musculoesquelética rodilla |  | Alta (4) | Alto (4) | 8 | 5 - Intolerable | IV Control Administrativo | Evaluación y diseño de puestos de trabajo | Si | Responsable empresa | Diario
Todas las actividades de rehabilitación y reconstrucción |  | Limpieza y remoción de escombos | Sí |  | Factor de riesgo relacionado al factor humano |  | Trabajo con inclinación, torión o laterización de tronco | Sobrecarga Postural debido a Tronco inclinado, en torsión o lateralización (T5) | Lesión musculoesquelética tronco |  | Alta (4) | Alto (4) | 8 | 5 - Intolerable | IV Control Administrativo | Evaluación y diseño de puestos de trabajo | Si | Responsable empresa | Diario
Todas las actividades de rehabilitación y reconstrucción |  | Limpieza y remoción de escombos | Sí |  | Factor de riesgo relacionado al factor humano |  | Trabajos que implican estiramiento, extensión, flexión elevación rotación de extremidades superiores o inferiores | Sobrecarga Postural debido a Trabajo fuera del alcance funcional (T6) | Lesión musculo-esquelética, tensión nerviosa, dolores lumbares |  | Alta (4) | Alto (4) | 8 | 5 - Intolerable | IV Control Administrativo | Evaluación y diseño de puestos de trabajo | Si | Responsable empresa | Diario
Todas las actividades de rehabilitación y reconstrucción |  | Limpieza y remoción de escombos | Sí |  | Factor de riesgo relacionado al factor humano |  | Otros trabajos con sobrecarga o imadecuada postura | Sobrecarga Postural debido a otras posturas (T7) | Lesión musculo-esquelética, tensión nerviosa, dolores lumbares |  | Alta (4) | Alto (4) | 8 | 5 - Intolerable | IV Control Administrativo | Evaluación y diseño de puestos de trabajo | Si | Responsable empresa | Diario
Todas las actividades de rehabilitación y reconstrucción |  | Limpieza y remoción de escombos | Sí |  | Factor de riesgo relacionado ambiente de trabajo |  | Exigencias psicológicas cuantitativa, cognitivas, sensoriales y/o emocionales | Exigencias psicológicas en el trabajo (D1) | Reacciones al estrés, trastorno de somatización o ansiedad con episodio depresivo |  | Alta (4) | Alto (4) | 8 | 5 - Intolerable | IV Control Administrativo | Vvigilancia de riesgos psicosociales debido a la actividad | Si | Responsable empresa | Diario
Todas las actividades de rehabilitación y reconstrucción |  | Limpieza y remoción de escombos | Sí |  | Factor de riesgo relacionado ambiente de trabajo |  | Influencia, control, sentido del trabajo e integración | Trabajo activo y desarrollo de habilidades (D2) | Trastornos de ansiedad, episodio depresivo, estrés o de adaptación. |  | Alta (4) | Alto (4) | 8 | 5 - Intolerable | IV Control Administrativo | Vigilancia de riesgos psicosociales y exposición a animales muertos | Si | Responsable empresa | Diario
Todas las actividades de rehabilitación y reconstrucción |  | Limpieza y remoción de escombos | Sí |  | Factor de riesgo relacionado ambiente de trabajo |  | Claridad o conflicto de rol, calidad de liderazgo o relación con otros. | Apoyo social en la empresa y calidad del liderazgo (D3) | Trastornos de ansiedad, episodio depresivo, estrés o de adaptación. |  | Alta (4) | Alto (4) | 8 | 5 - Intolerable | IV Control Administrativo | Vigilancia de riesgos psicosociales y exposición a animales muertos | Si | Responsable empresa | Diario
Todas las actividades de rehabilitación y reconstrucción |  | Limpieza y remoción de escombos | Sí |  | Factor de riesgo relacionado ambiente de trabajo |  | Inseguridad respecto del contrato de trabajo , características del contrato, inseguridad o estima. | Comprensación D4) | Trastornos de ansiedad, episodio depresivo, estrés o de adaptación. |  | Alta (4) | Alto (4) | 8 | 5 - Intolerable | IV Control Administrativo | Vigilancia de riesgos psicosociales y exposición a animales muertos | Si | Responsable empresa | Diario
Todas las actividades de rehabilitación y reconstrucción |  | Limpieza y remoción de escombos | Sí |  | Factor de riesgo relacionado ambiente de trabajo |  | Preocupación por tareas escolares, domésticas o familiar | Doble presencia (D5) | Trastornos de ansiedad, episodio depresivo, estrés o de adaptación. |  | Alta (4) | Alto (4) | 8 | 5 - Intolerable | IV Control Administrativo | Vigilancia de riesgos psicosociales que incorpore a personas que han sido afectadas debido a situación de emergencia o desastre | Si | Responsable empresa | Diario
versión: xxxxxxx